## Wsparcie szkoleniowo - doradcze
|  |  | Wsparcie szkoleniowo - doradcze | [78 empty] | Przyjmowanie wniosków o dotacje | [5 empty] | Weryfikacja wniosków | [5 empty] | Komisja Oceny Wniosków | [11 empty] | LISTA rankingowa |  |  | rejestracja SS | [24 empty] | wnoszenie zabezpieczeń przez inicjatywy osób fiz. | [7 empty] | wypłata środków dla inicjatyw osób fizycznych |  |  |  | wnoszenie zabezpieczeń przez inicjatywy osób prawnych | [12 empty] | wypłata środków dla inicjatyw osób prawnych |  |  |  |  | Trwałość założonej spółdzielni socjalnej 12 miesięcy kontrole/ rozliczenia /transze
[109 empty] | weryfikacja załączników - wyznaczenie daty umowy | [21 empty] | podpisy-wanie umów
[164 empty] | wnioski o wsparcie pomostowe (WP) | [6 empty] | weryfikacja wniosków o WP | [5 empty] | podpisanie umów o wsparcie pomostowe
[134 empty] | zatrudnienie pracowników | [11 empty] | zatrudnianie pracowników
Lp | Grupy szkoleniowe | Liczba osób | WRZESIEŃ | [24 empty] | PAŹDZIERNIK | [26 empty] | LISTOPAD | [25 empty] | GRUDZIEŃ | [18 empty] | STYCZEŃ | [21 empty] | luty | [23 empty] | marzec | [25 empty] | kwiecień
|  |  | W | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | w | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | w | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | w | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | w | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | w | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | w | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | w | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | w | 29 | 30 | 31 | ś | 2 | w | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | w | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | w | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | w | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | w | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | w | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | przerwa | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | w | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | w | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | w | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | w | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | w | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | w | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | w | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | w | 11 | 12 | 23 | 14 | 15 | w | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | w | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | w | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | w | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | grupa I | 12 | [13 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  | D |  |  |  |  | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  | D | [11 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | D | [7 empty] | D
2 | grupa II | 12 | [13 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  |  | D |  |  |  | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  | D | [10 empty] | 8 | 8 | [11 empty] | D | [7 empty] | D
3 | grupa III | 12 | [19 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  | D |  |  |  |  | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  | D | [7 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | D | [7 empty] | D
4 | grupa IV | 12 | [19 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  |  | D |  |  |  | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  | D | [6 empty] | 8 | 8 | [11 empty] | D | [8 empty] | D
5 | grupa V | 12 | [25 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  | D |  |  |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  |  | D | [5 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | D | [6 empty] | D
6 | grupa VI | 12 | [25 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 |  |  |  | D |  |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | D |  |  |  |  | 8 | 8 | [11 empty] | D | [6 empty] | D
Warsztaty integracyjne |  |  | 2dni*8h
Prawo |  |  | 2dni*8h
Biznesplan |  |  | 3dni*8g
Źródła finansowania |  |  | 1dzień*8h
Badania marketingowe / techniki sprzedazy |  |  | 2dni*8h
doradztwo |  |  | do 10h
wizyta studyjna |  |  | 2 dni